## WBS
Work Breakdown Structure
Tên dự án |  | Quản lý bệnh viện
Mã dự án |  | mHospital
Người lập |  | Lê Thị Hiền Thảo
Trạng thái |  | Đã Review
WBS code | Level | Các công việc chính (mức 0) | Dự kiến thực hiện (Tự làm, thuê ngoài, sử dụng lại) | Ghi chú | % Thời gian | Chi tiết | THỜI GIAN (NGÀY)
1 | 1 | Lập kế hoạch dự án | Tự làm |  | 13.3% | simple | 4
1.1 | 2 | Làm WBS | Tự làm |  |  | simple | 1.0
1.2 | 2 | Ước tính nhân lực chi phí | Tự làm |  |  | simple | 0.5
1.3 | 2 | Xác định giải pháp kỹ thuật | Tự làm |  |  | simple | 0.5
1.4 | 2 | Xây dựng kế hoạch tiến độ | Tự làm |  |  | simple | 0.5
1.5 | 2 | Xác định rủi ro | Tự làm |  |  | simple | 0.5
1.6 | 2 | Viết kế hoạch tổng hợp | Tự làm |  |  | simple | 0.5
1.7 | 2 | Khảo sát yêu cầu chi tiết | Tự làm |  |  | simple | 0.5
2 | 1 | Khảo sát yêu cầu khách hàng | Tự làm |  | 10.0% | simple | 3
2.1 | 2 | Viết URD | Tự làm |  |  | simple | 0.5
2.2 | 2 | Viết SRS | Tự làm |  |  | simple | 2.0
2.3 | 2 | Review và lấy chữ ký | Tự làm |  |  | simple | 0.5
3 | 1 | Thiết kế hệ thống | Tự làm |  | 6.7% | simple | 2
3.1 | 2 | Lựa chọn công nghệ | Tự làm |  |  | simple | 1.0
3.2 | 2 | Thiết kế tổng thể hệ thống | Tự làm |  |  | simple | 1.0
4 | 1 | Thiết kế chi tiết | Tự làm |  | 10.0% | complex | 3
4.1 | 2 | Thiết kế CSDL | Tự làm |  |  | simple
4.1.1 | 3 | Thiết kế bảng BenhNhan | Tự làm |  |  | simple
4.1.2 | 3 | Thiết kế bảng DanToc | Tự làm |  |  | simple
4.1.4 | 3 | Thiết kế bảng GioiTinh | Tự làm |  |  | simple
4.1.6 | 3 | Thiết kế bảng NgheNghiep | Tự làm |  |  | simple
4.1.7 | 3 | Thiết kế bảng QuanHuyen | Tự làm |  |  | simple
4.1.8 | 3 | Thiết kế bảng QuocGia | Tự làm |  |  | simple
4.1.9 | 3 | Thiết kế bảng TinhThanh | Tự làm |  |  | simple
4.1.10 | 3 | Thiết kế bảng HoSoBN | Tự làm |  |  | simple
4.1.11 | 3 | Thiết kế bảng ChiTietKCB | Tự làm |  |  | simple
4.1.12 | 3 | Thiết kế bảng LoaiKCB | Tự làm |  |  | simple
4.1.13 | 3 | Thiết kế bảng Khoa | Tự làm |  |  | simple
4.1.14 | 3 | Thiết kế bảng Phong | Tự làm |  |  | simple
4.1.15 | 3 | Thiết kế bảng DichVu | Tự làm |  |  | simple
4.1.16 | 3 | Thiết kế bảng LoaiDV | Tự làm |  |  | simple
4.1.17 | 3 | Thiết kế bảng Thuoc | Tự làm |  |  | simple
4.1.18 | 3 | Thiết kế bảng LoaiThuoc | Tự làm |  |  | simple
4.1.19 | 3 | Thiết kế bảng DangThuoc | Tự làm |  |  | simple
4.1.21 | 3 | Thiết kế bảng DonThuoc | Tự làm |  |  | simple
4.1.22 | 3 | Thiết kế bảng ChiTietDT | Tự làm |  |  | simple
4.1.23 | 3 | Thiết kế bảng PhieuThu | Tự làm |  |  | simple
4.1.24 | 3 | Thiết kế bảng LoaiPT | Tự làm |  |  | simple
4.1.25 | 3 | Thiết kế bảng ChiTietPT | Tự làm |  |  | simple
4.1.26 | 3 | Thiết kế bảng NguoiDung | Tự làm |  |  | simple
4.1.27 | 3 | Thiết kế bảng Quyen | Tự làm |  |  | simple
4.2 | 2 | Thiết kế giao diện/giao tiếp giữa các module | Tự làm |  |  | medium
4.2.1 | 3 | Gói Common | Tự làm |  |  | simple
4.2.1.1 | 4 | Lớp Connect | Tự làm |  |  | simple
4.2.1.1.1 | 5 | Phương thức LayChuoiKetNoi | Tự làm |  |  | simple
4.2.1.1.2 | 5 | Phương thức Connect | Tự làm |  |  | simple
4.2.1.1.3 | 5 | Phương thức CloseConnect | Tự làm |  |  | simple
4.2.1.2 | 4 | Lớp Fields | Tự làm |  |  | simple
4.2.1.2.1 | 5 | Phương thức khởi tạo Fields(string _name, SqlDbType _type, int _length, Object _value) | Tự làm |  |  | simple
4.2.2 | 3 | Gói DataAcessLayer | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.1 | 4 | Lớp DataAcessLayer | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.1.1 | 5 | Phương thức GetTable | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.1.2 | 5 | Phương thức ExcuteSQL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.1.3 | 5 | Phương thức ExcuteWithParameter | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.1.4 | 5 | Phương thức ExcuteScalar | Tự làm |  |  | simple
4.2.3 | 3 | Gói Bussiness | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.1 | 4 | Lớp Bệnh nhân | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.1.1 | 5 | Phương thức Thêm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.1.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.1.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.1.4 | 5 | Phương thức Tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.1.5 | 5 | Phương thức Thoát | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.2 | 4 | Lớp CLS | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.2.1 | 5 | Phương thức Thêm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.2.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.2.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.2.4 | 5 | Phương thức Tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.2.5 | 5 | Phương thức Thoát | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.3 | 4 | Lớp Dược | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.3.1 | 5 | Phương thức Thêm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.3.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.3.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.3.5 | 5 | Phương thức Tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.3.6 | 5 | Phương thức Thoát | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.4 | 4 | Lớp KCB | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.4.1 | 5 | Phương thức Thêm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.4.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.4.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.4.4 | 5 | Phương thức tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.4.5 | 5 | Phương thức Thoát | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5 | 4 | Lớp Viện phí | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5.1 | 5 | Phương thức Thêm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5.4 | 5 | Phương thức Tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5.5 | 5 | Phương thức Thoát | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5 | 4 | Lớp Người dùng | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5.1 | 5 | Phương thức Thêm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5.4 | 5 | Phương thức Tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5.5 | 5 | Phương thức Thoát | Tự làm |  |  | simple
4.3 | 2 | Thiết kế giao diện/giao tiếp với các hệ thống ngoài | Tự làm |  |  | simple
4.3.1 | 3 | Giao diện form đăng nhập hệ thống | Tự làm |  |  | simple
4.3.2 | 3 | Giao diện form Chính (chứa tất cả các menu của hệ thống) | Tự làm |  |  | simple
4.3.3 | 3 | Giao diện quản lý Bệnh nhân ngoại trú | Tự làm |  |  | simple
4.3.5 | 3 | Giao diện quản lý CLS | Tự làm |  |  | simple
4.3.6 | 3 | Giao diện quản lý Dược | Tự làm |  |  | simple
4.3.8 | 3 | Giao diện quản lý KCB | Tự làm |  |  | simple
4.3.9 | 3 | Giao diện quản lý Viện phí | Tự làm |  |  | simple
4.3.10 | 3 | Giao diện quản lý Người dùng | Tự làm |  |  | simple
4.3.11 | 3 | Giao diện Hướng dẫn sử dụng | Tự làm |  |  | simple
4.3.12 | 3 | Giao diện Thông tin chương trình | Tự làm |  |  | simple
5 | 1 | Phát triển hệ thống | Tự làm |  | 33.3% | Complex | 10
5.1 | 2 | Phát triển | Tự làm |  |  | Complex | 8
5.1.1 | 3 | Code create database QLBV | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.1 | 4 | Code create table BenhNhan | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.2 | 4 | Code create table DanToc | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.4 | 4 | Code create table GioiTinh | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.6 | 4 | Code create table NgheNghiep | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.7 | 4 | Code create table QuanHuyen | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.8 | 4 | Code create table QuocGia | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.9 | 4 | Code create table TinhThanh | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.10 | 4 | Code create table HoSoBN | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.11 | 4 | Code create table ChiTietKCB | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.12 | 4 | Code create table LoaiKCB | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.13 | 4 | Code create table Khoa | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.14 | 4 | Code create table Phong | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.15 | 4 | Code create table DichVu | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.16 | 4 | Code create table LoaiDV | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.17 | 4 | Code create table Thuoc | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.18 | 4 | Code create table LoaiThuoc | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.19 | 4 | Code create table DangThuoc | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.21 | 4 | Code create table DonThuoc | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.22 | 4 | Code create table ChiTietDT | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.23 | 4 | Code create table PhieuThu | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.24 | 4 | Code create table LoaiPT | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.25 | 4 | Code create table ChiTietPT | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.26 | 4 | Code create table NguoiDung | Tự làm |  |  | simple
5.1.1.27 | 4 | Code create table Quyen | Tự làm |  |  | simple
5.1.2 | 3 | Code giao diện | Tự làm |  |  | simple | 8
5.1.2.1 | 3 | Code form đăng nhập hệ thống | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.2 | 3 | Code form Chính (chứa tất cả các menu của hệ thống) | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.3 | 3 | Code quản lý Bệnh nhân ngoại trú | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.5 | 3 | Code quản lý CLS | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.6 | 3 | Code quản lý Dược | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.8 | 3 | Code quản lý KCB | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.9 | 3 | Code quản lý Viện phí | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.10 | 3 | Code quản lý Người dùng | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.11 | 3 | Code giao diện Hướng dẫn sử dụng | Tự làm |  |  | simple
5.1.2.12 | 3 | Code giao diện Thông tin chương trình | Tự làm |  |  | simple
5.1.3 | 3 | Code Class | Tự làm |  |  | simple | 9
5.1.3.1 | 4 | Code class QLBV.Common.Connect | Tự làm |  |  | simple | 1.5
5.1.3.1.1 | 5 | Code phương thức QLBV.Common.Connect.Connect | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.1.2 | 5 | Code phương thức QLBV.Common.Connect.LayChuoiKetNoi | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.1.3 | 5 | Code phương thức QLBV.Common.Connect.closeConectTion | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.2 | 4 | Code class QLBV.Common.Fields | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.2.1 | 5 | Code phương thức QLBV.Common.Fields.Fields | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.3 | 4 | Code class QLBV.DataAcessLayer.DataAcessLayer | Tự làm |  |  | simple | 1
5.1.3.3.1 | 5 | Code phương thức QLBV.DataAcessLayer.DatAcessLayer.GetTable | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.3.2 | 5 | Code phương thức QLBV.DataAcessLayer.DatAcessLayer.ExcuteSQL | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.3.3 | 5 | Code phương thức QLBV.DataAcessLayer.DatAcessLayer.ExcuteWithParameter | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.3.4 | 5 | Code phương thức QLBV.DataAcessLayer.DatAcessLayer.ExcuteScalar | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.4 | 3 | Code class QLBV.Business.BenhNhanBLL | Tự làm |  |  | simple | 2
5.1.3.4.1 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.BenhNhanBLL.GetAll | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.4.2 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.BenhNhanBLL.GetName | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.4.3 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.BenhNhanBLL.ListField | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.4.4 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.BenhNhanBLL.InsertCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.4.5 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.BenhNhanBLL.UpdateCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.4.6 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.BenhNhanBLL.DeleteCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.4.7 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.BenhNhanBLL.SearchCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.6 | 3 | Code class QLBV.Business.CLSBLL | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.6.1 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.CLSBLL.GetAll | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.6.2 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.CLSBLL.GetName | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.6.3 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.CLSBLL.ListField | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.6.4 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.CLSBLL.InsertCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.6.5 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.CLSBLL.UpdateCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.6.6 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.CLSBLL.DeleteCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.6.7 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.CLSBLL.SearchCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.7 | 3 | Code class QLBV.Business.DuocBLL | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.7.1 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.DuocBLL.GetAll | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.7.2 | 4 | Code phương thức QLBV.Business. DuocBLL.GetName | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.7.3 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.DuocBLL.ListField | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.7.4 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.DuocBLL.InsertCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.7.5 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.DuocBLL.UpdateCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.7.6 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.DuocBLL.DeleteCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.7.7 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.DuocBLL.SearchCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.9 | 3 | Code class QLBV.Business.KCBBLL | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.9.1 | 4 | Code phương thức QLBV.Business. KCBBLL.GetAll | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.9.2 | 4 | Code phương thức QLBV.Business. KCBBLL.GetName | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.9.3 | 4 | Code phương thức QLBV.Business. KCBBLL.ListField | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.9.4 | 4 | Code phương thức QLBV.Business. KCBBLL.InsertCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.9.5 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.KCBBLL.UpdateCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.9.6 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.KCBBLL.DeleteCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.9.7 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.KCBBLL.SearchCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.10 | 3 | Code class QLBV.Business.VienPhiBLL | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.10.1 | 4 | Code phương thức QLBV.Business. VienPhiBLL.GetAll | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.10.2 | 4 | Code phương thức QLBV.Business. VienPhiBLL.GetName | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.10.3 | 4 | Code phương thức QLBV.Business. VienPhiBLL.ListField | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.10.4 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.VienPhiBLL.InsertCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.10.5 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.VienPhiBLL.UpdateCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.10.6 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.VienPhiBLL.DeleteCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.10.7 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.VienPhiBLL.SearchCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.11 | 3 | Code class QLBV.Business.NguoiDungBLL | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.11.1 | 4 | Code phương thức QLBV.Business. NguoiDungBLL.GetAll | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.11.2 | 4 | Code phương thức QLBV.Business. NguoiDungBLL.GetName | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.11.3 | 4 | Code phương thức QLBV.Business. NguoiDungBLL.ListField | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.11.4 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.NguoiDungBLL.InsertCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.11.5 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.NguoiDungBLL.UpdateCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.11.6 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.NguoiDungBLL.DeleteCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.11.7 | 4 | Code phương thức QLBV.Business.NguoiDungBLL.SearchCmd | Tự làm |  |  | simple
5.2 | 2 | Kiểm thử | Tự làm |  |  | simple | 2
5.2.1 | 3 | Test CSDL (Database QLBV) | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.1 | 4 | Test table QLBV.BenhNhan | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.2 | 4 | Test table QLBV.DanToc | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.4 | 4 | Test table QLBV.GioiTinh | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.6 | 4 | Test table QLBV.NgheNghiep | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.7 | 4 | Test table QLBV.QuanHuyen | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.8 | 4 | Test table QLBV.QuocGia | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.9 | 4 | Test table QLBV.TinhThanh | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.10 | 4 | Test table QLBV.HoSoBN | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.11 | 4 | Test table QLBV.LoaiKCB | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.12 | 4 | Test table QLBV.ChiTietKCB | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.13 | 4 | Test table QLBV.Khoa | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.14 | 4 | Test table QLBV.Phong | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.15 | 4 | Test table QLBV.DichVu | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.16 | 4 | Test table QLBV.LoaiDV | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.17 | 4 | Test table QLBV.Thuoc | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.18 | 4 | Test table QLBV.LoaiThuoc | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.19 | 4 | Test table QLBV.DangThuoc | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.21 | 4 | Test table QLBV.DonThuoc | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.22 | 4 | Test table QLBV.ChiTietDT | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.23 | 4 | Test table QLBV.PhieuThu | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.24 | 4 | Test table QLBV.LoaiPT | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.25 | 4 | Test table QLBV.ChiTietPT | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.26 | 4 | Test table QLBV.NguoiDung | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.27 | 4 | Test table QLBV.Quyen | Tự làm |  |  | simple
5.2.2 | 3 | Test Chức năng | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1 | 4 | Test giao diện | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.1 | 5 | Code form frmLogin | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.2 | 5 | Code form frmMain | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.3 | 5 | Code form frmBenhNhan | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.5 | 5 | Code form frmCLS | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.6 | 5 | Code form frmDuoc | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.8 | 5 | Code form frmKCB | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.9 | 5 | Code form frmVienPhi | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.10 | 5 | Code form frmUser | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.11 | 5 | Code form frmHelp | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.12 | 5 | Code form frmAbout | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1 | 4 | Test class | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.1 | 5 | Test class QLBV.Common.Connect | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.2 | 5 | Test class QLBV.Common.Fields | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.3 | 5 | Test class QLBV.DataAcessLayer.DataAcessLayer | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.4 | 5 | Test class QLBV.Business.BenhNhanBLL | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.6 | 5 | Test class QLBV.Business.CLSBLL | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.7 | 5 | Test class QLBV.Business.DuocBLL | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.8 | 5 | Test class QLBV.Business.KCBBLL | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.10 | 5 | Test class QLBV.Business.VienPhiBLL | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.11 | 5 | Test class QLBV.Business.NguoiDungBLL | Tự làm |  |  | simple
6 | 1 | Tích hợp hệ thống | Tự làm |  | 6.7% | simple | 2
6.1 | 2 | Tích hợp hệ thống | Tự làm |  |  | simple | 1
6.2 | 2 | Test tích hợp hệ thống | Tự làm |  |  | simple | 1
7 | 1 | Xây dựng tài liệu | Tự làm |  | 6.7% | simple | 2
7.1 | 2 | Tài liệu mô tả sản phẩm | Tự làm |  |  | simple | 0.5
7.2 | 2 | Xây dựng phương án triển khai, tài liệu hướng dẫn triển khai | Tự làm |  |  | simple | 0.5
7.3 | 2 | Xây dựng tài liệu đào tạo | Tự làm |  |  | simple | 0.5
7.4 | 2 | Xây dựng các tài liệu quảng bá sản phẩm khác | Tự làm |  |  | simple | 0.5
8 | 1 | Triển khai | Tự làm |  | 6.7% | simple | 2
8.1 | 2 | Triển khai cài đặt hệ thống | Tự làm |  |  | simple | 0.4
8.2 | 2 | Chuyển đổi dữ liệu | Tự làm |  |  | simple | 0.4
8.3 | 2 | Cấu hình hệ thống | Tự làm |  |  | simple | 0.4
8.4 | 2 | Đào tạo | Tự làm |  |  | simple | 0.4
8.5 | 2 | Chạy thử nghiệm | Tự làm |  |  | simple | 0.4
9 | 1 | Hỗ trợ | Tự làm |  | 6.7% | simple | 2
9.1 | 2 | Hỗ trợ trong thời gian bảo hành | Tự làm |  |  | simple | 1.0
9.2 | 2 | Hỗ trợ sau bảo hành | Tự làm |  |  | simple | 1.0
|  |  |  | Tổng: | 100% |  | 30