## WBS
Work Breakdown Structure
Tên dự án |  | Quản lý bệnh viện
Mã dự án |  | DABV0515
Người lập |  | Lê Thị Hiền Thảo
Trạng thái |  | Đã Review
WBS code | Level | Các công việc chính (mức 0) | Dự kiến thực hiện (Tự làm, thuê ngoài, sử dụng lại) | Ghi chú | % Thời gian | Chi tiết | THỜI GIAN (NGÀY)
1 | 1 | Lập kế hoạch dự án | Tự làm |  | 4.8% | simple | 5
1.1 | 2 | Làm WBS | Tự làm |  |  | simple | 0.5
1.2 | 2 | Ước tính nhân lực chi phí | Tự làm |  |  | simple | 0.5
1.3 | 2 | Xác định giải pháp kỹ thuật | Tự làm |  |  | simple | 0.5
1.4 | 2 | Xây dựng kế hoạch tiến độ | Tự làm |  |  | simple | 0.5
1.5 | 2 | Xác định rủi ro | Tự làm |  |  | simple | 1
1.6 | 2 | Viết kế hoạch tổng hợp | Tự làm |  |  | simple | 1
1.7 | 2 | Khảo sát yêu cầu chi tiết | Tự làm |  |  | simple | 1
2 | 1 | Khảo sát yêu cầu khách hàng | Tự làm |  | 9.5% | simple | 10
2.1 | 2 | Viết URD | Tự làm |  |  | simple | 4
2.2 | 2 | Viết SRS | Tự làm |  |  | simple | 4
2.3 | 2 | Review và lấy chữ ký | Tự làm |  |  | simple | 2
3 | 1 | Thiết kế hệ thống | Tự làm |  | 2.9% | simple | 3
3.1 | 2 | Lựa chọn công nghệ | Tự làm |  |  | simple | 1
3.2 | 2 | Thiết kế tổng thể hệ thống | Tự làm |  |  | simple | 2
4 | 1 | Thiết kế chi tiết | Tự làm |  | 20.9% | complex | 22
4.1 | 2 | Thiết kế CSDL | Tự làm |  |  | simple | 6
4.1.1 | 3 | thiết kế bảng đăng nhập | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.1.2 | 3 | thiết kế bảng Nhân Sự | Tự làm |  |  | simple | 1.5
4.1.3 | 3 | thiết kế bảng Phòng Ban | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.1.4 | 3 | thiết kế bảng Chức Vụ | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.1.5 | 3 | thiết kế bảng Lương | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.1.6 | 3 | thiết kế bảng Qúa Trình Công Tác | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.1.7 | 3 | thiết kế bảng Qúa Trình Đào Tạo | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.1.8 | 3 | thiết kế bảng Hợp Đồng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.1.9 | 3 | thiết kế bảng Thân Nhân | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.1.10 | 3 | thiết kế bảng Trình Độ Học Vấn | Tự làm |  |  | simple | 0.5
4.2 | 2 | Thiết kế giao diện/giao tiếp giữa các module | Tự làm |  |  | medium | 12
4.2.1 | 3 | Gói Common | Tự làm |  |  | simple | 2
4.2.1.1 | 4 | Lớp Connect | Tự làm |  |  | simple | 1
4.2.1.1.1 | 5 | Phương thức LayChuoiKetNoi | Tự làm |  |  | simple
4.2.1.1.2 | 5 | Phương thức Connect | Tự làm |  |  | simple
4.2.1.1.3 | 5 | Phương thức CloseConnect | Tự làm |  |  | simple
4.2.1.2 | 4 | Lớp Fields | Tự làm |  |  | simple | 1
4.2.1.2.1 | 5 | Phương thức khởi tạo Fields(string _name, SqlDbType _type, int _length, Object _value) | Tự làm |  |  | simple
4.2.2 | 3 | Gói DataAcessLayer | Tự làm |  |  | simple | 1
4.2.2.1 | 4 | Lớp DataAcessLayer | Tự làm |  |  | simple | 1
4.2.2.1.1 | 5 | Phương thức GetTable | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.1.2 | 5 | Phương thức ExcuteSQL | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.1.3 | 5 | Phương thức ExcuteWithParameter | Tự làm |  |  | simple
4.2.2.1.4 | 5 | Phương thức ExcuteScalar | Tự làm |  |  | simple
4.2.3 | 3 | Gói Bussiness | Tự làm |  |  | simple | 9
4.2.3.1 | 4 | Lớp Nhân Sự | Tự làm |  |  | simple | 1
4.2.3.1.1 | 5 | Phương thức Thêm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.1.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.1.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.1.4 | 5 | Phương thức Tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.1.5 | 5 | Phương thức Thoát | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.2 | 4 | Lớp Phòng Ban | Tự làm |  |  | simple | 1
4.2.3.2.1 | 5 | Phương thức Thêm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.2.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.2.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.2.4 | 5 | Phương thức Tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.2.5 | 5 | Phương thức Thoát | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.3 | 4 | Lớp Chức Vụ | Tự làm |  |  | simple | 1
4.2.3.3.1 | 5 | Phương thức Thêm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.3.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.3.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.3.4 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.3.5 | 5 | Phương thức Tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.3.5 | 5 | Phương thức Thoát | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.4 | 4 | Lớp Lương | Tự làm |  |  | simple | 1
4.2.3.4.1 | 5 | Phương thức Thêm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.4.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.4.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.4.4 | 5 | Phương thức tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.4.5 | 5 | Phương thức Thoát | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5 | 4 | Lớp Qúa Trình Công Tác | Tự làm |  |  | simple | 1
4.2.3.5.1 | 5 | Phương thức thêm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5.4 | 5 | Phương thức Tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.5.5 | 5 | Phương thức Thoát | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.6 | 4 | Lớp Qúa Trình Hợp Đồng | Tự làm |  |  | simple | 1
4.2.3.6.1 | 5 | Phương thức thêm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.6.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.6.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.6.4 | 5 | Phương thức Tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.6.5 | 5 | Phương thức Thoát | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.7 | 4 | Lớp Qúa Trình Hợp Đồng | Tự làm |  |  | simple | 1
4.2.3.7.1 | 5 | Phương thức thêm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.7.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.7.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.7.4 | 5 | Phương thức Tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.7.5 | 5 | Phương thức Thoát | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.8 | 4 | Lớp Thân Nhân | Tự làm |  |  | simple | 1
4.2.3.8.1 | 5 | Phương thức Thêm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.8.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.8.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.8.4 | 5 | Phương thức tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.8.5 | 5 | Phương thức Thoát | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.9 | 4 | Lớp Trình Độ học vấn | Tự làm |  |  | simple | 1
4.2.3.9.1 | 5 | Phương thức thêm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.9.2 | 5 | Phương thức Sửa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.9.3 | 5 | Phương thức Xóa | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.9.4 | 5 | Phương thức Tìm kiếm | Tự làm |  |  | simple
4.2.3.9.5 | 5 | Phương thức Thoát | Tự làm |  |  | simple
4.3 | 2 | Thiết kế giao diện/giao tiếp với các hệ thống ngoài | Tự làm |  |  | simple | 4
4.3.1 | 3 | Giao diện form đăng nhập hệ thống | Tự làm |  |  | simple
4.3.2 | 3 | Giao diện form Chính (chứ tất cả các menu của hệ thống) | Tự làm |  |  | simple
4.3.3 | 3 | Giao diện quản lý Hồ Sơ Nhân Sự | Tự làm |  |  | simple
4.3.4 | 3 | Giao diện quản lý Phòng Ban | Tự làm |  |  | simple
4.3.5 | 3 | Giao diện quản lý Chức Vụ | Tự làm |  |  | simple
4.3.6 | 3 | Giao diện quản lý Lương | Tự làm |  |  | simple
4.3.7 | 3 | Giao diện quản lý Qúa Trình Công Tác | Tự làm |  |  | simple
4.3.8 | 3 | Giao diện quản lý Qúa Trình Đào Tạo | Tự làm |  |  | simple
4.3.9 | 3 | Giao diện quản lý Hợp Đồng | Tự làm |  |  | simple
4.3.10 | 3 | Giao diện quản lý Thân Nhân | Tự làm |  |  | simple
4.3.11 | 3 | Giao diện quản lý Trình Độ Học Vấn | Tự làm |  |  | simple
5 | 1 | Phát triển hệ thống | Tự làm |  | 42.9% | Complex | 45
5.1 | 2 | Phát triển | Tự làm |  |  | Complex | 25
5.1.1 | 3 | Code create database QuanLyNhanSu | Tự làm |  |  | simple | 8
5.1.1.1 | 4 | Code create table Đăng Nhập | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.1.2 | 4 | Code create table Nhân Sự | Tự làm |  |  | simple | 1.5
5.1.1.3 | 4 | Code create table Phòng Ban | Tự làm |  |  | simple | 1
5.1.1.4 | 4 | Code create table Chức Vụ | Tự làm |  |  | simple | 1
5.1.1.5 | 4 | Code create table Lương | Tự làm |  |  | simple | 1
5.1.1.6 | 4 | Code create table Qúa Trình Công Tác | Tự làm |  |  | simple | 1
5.1.1.7 | 4 | Code create table Qúa Trình Đào Tạo | Tự làm |  |  | simple | 1
5.1.1.8 | 4 | Code create table Hợp Đồng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.1.9 | 4 | Code create table Thân Nhân | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2 | 3 | Code giao diện | Tự làm |  |  | simple | 8
5.1.2.1 | 3 | Code form đăng nhập hệ thống | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.2 | 3 | Code form Chính (chứ tất cả các menu của hệ thống) | Tự làm |  |  | simple | 1
5.1.2.3 | 3 | Code quản lý Hồ Sơ Nhân Sự | Tự làm |  |  | simple | 1.5
5.1.2.4 | 3 | Code quản lý Phòng Ban | Tự làm |  |  | simple | 1
5.1.2.5 | 3 | Code quản lý Chức Vụ | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.6 | 3 | Code quản lý Lương | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.7 | 3 | Code quản lý Qúa Trình Công Tác | Tự làm |  |  | simple | 1
5.1.2.8 | 3 | Code quản lý Qúa Trình Đào Tạo | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.9 | 3 | Code quản lý Hợp Đồng | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.10 | 3 | Code quản lý Thân Nhân | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.2.11 | 3 | Codequản lý Trình Độ Học Vấn | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3 | 3 | Code Class | Tự làm |  |  | simple | 9
5.1.3.1 | 4 | Code class Qlchbh.Common.Connect | Tự làm |  |  | simple | 1.5
5.1.3.1.1 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Common.Connect.Connect | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.1.2 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Common.Connect.LayChuoiKetNoi | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.1.3 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Common.Connect.closeConectTion | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.2 | 4 | Code class Qlchbh.Common.Fields | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.2.1 | 5 | Code phương thức Qlchbh.Common.Fields.Fields | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.3 | 4 | Code class Qlchbh.DataAcessLayer.DataAcessLayer | Tự làm |  |  | simple | 1
5.1.3.3.1 | 5 | Code phương thức Qlchbh.DataAcessLayer.DatAcessLayer.GetTable | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.3.2 | 5 | Code phương thức Qlchbh.DataAcessLayer.DatAcessLayer.ExcuteSQL | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.3.3 | 5 | Code phương thức Qlchbh.DataAcessLayer.DatAcessLayer.ExcuteWithParameter | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.3.4 | 5 | Code phương thức Qlchbh.DataAcessLayer.DatAcessLayer.ExcuteScalar | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.4 | 3 | Code class QuanLyNhanSu.Business.NHANSU_BUS | Tự làm |  |  | simple | 2
5.1.3.4.1 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.NHANSU_BUS.GetAll | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.4.2 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.NHANSU_BUS.GetName | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.4.3 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.NHANSU_BUS.ListField | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.4.4 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.NHANSU_BUS.InsertCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.4.5 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.NHANSU_BUS.UpdateCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.4.6 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.NHANSU_BUS.DeleteCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.4.6 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.NHANSU_BUS.SearchCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.5 | 3 | Code class QuanLyNhanSu.Business.PHONGBAN_BUS | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.5.1 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.PHONGBAN_BUS.GetAll | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.5.2 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.PHONGBAN_BUS.GetName | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.5.3 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.PHONGBAN_BUS.ListField | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.5.4 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.PHONGBAN_BUS.InsertCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.5.5 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.PHONGBAN_BUS.UpdateCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.5.6 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.BusinessPHONGBAN_BUS.DeleteCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.5.7 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.PHONGBAN_BUS.SearchCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.6 | 3 | Code class QuanLyNhanSu.Business.CHUCVU_BUS | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.6.1 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.CHUCVU_BUS.GetAll | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.6.2 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.CHUCVU_BUS.GetName | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.6.3 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.CHUCVU_BUS.ListField | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.6.4 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.CHUCVU_BUS.InsertCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.6.5 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.CHUCVU_BUS.UpdateCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.6.6 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.CHUCVU_BUS.DeleteCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.4.7 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.CHUCVU_BUS.SearchCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.7 | 3 | Code class QuanLyNhanSu.Business.LUONG_BUS | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.7.1 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.LUONG_BUS.GetAll | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.7.2 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business. LUONG_BUS.GetName | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.7.3 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.LUONG_BUS.ListField | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.7.4 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.LUONG_BUS.InsertCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.7.5 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.LUONG_BUS.UpdateCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.7.6 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.LUONG_BUS.DeleteCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.7.7 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.LUONG_BUS.SearchCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.8 | 3 | Code class QuanLyNhanSu.Business.QUATRINHDAOTAO_BUS | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.8.1 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.QUATRINHDAOTAO_BUS.GetAll | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.8.2 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.QUATRINHDAOTAO_BUS.GetName | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.8.3 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.QUATRINHDAOTAO_BUS.ListField | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.8.4 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.QUATRINHDAOTAO_BUS.InsertCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.8.5 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.QUATRINHDAOTAO_BUS.UpdateCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.8.6 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.QUATRINHDAOTAO_BUS.DeleteCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.8.7 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.QUATRINHDAOTAO_BUS.SearchCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.9 | 3 | Code class QuanLyNhanSu.Business.QUATRINHCONGTAC_BUS | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.9.1 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business. QUATRINHCONGTAC_BUS.GetAll | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.9.2 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business. QUATRINHCONGTAC_BUS.GetName | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.9.3 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business. QUATRINHCONGTAC_BUS.ListField | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.9.4 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business. QUATRINHCONGTAC_BUS.InsertCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.9.5 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.QUATRINHCONGTAC_BUS.UpdateCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.9.6 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.QUATRINHCONGTAC_BUS.DeleteCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.9.7 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.QUATRINHCONGTAC_BUS.SearchCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.10 | 3 | Code class QuanLyNhanSu.Business.HOPDONG_BUS | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.10.1 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business. HOPDONG_BUS.GetAll | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.10.2 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business. HOPDONG_BUS.GetName | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.10.3 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business. HOPDONG_BUS.ListField | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.10.4 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.HOPDONG_BUS.InsertCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.10.5 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.HOPDONG_BUS.UpdateCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.10.6 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.HOPDONG_BUS.DeleteCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.10.7 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.HOPDONG_BUS.SearchCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.11 | 3 | Code class QuanLyNhanSu.Business.THANNHAN_BUS | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.11.1 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business. HOPDONG_BUS.GetAll | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.11.2 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business. HOPDONG_BUS.GetName | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.11.3 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business. HOPDONG_BUS.ListField | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.11.4 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.HOPDONG_BUS.InsertCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.11.5 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.HOPDONG_BUS.UpdateCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.11.6 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.HOPDONG_BUS.DeleteCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.11.7 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business.HOPDONG_BUS.SearchCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.12 | 3 | Code class QuanLyNhanSu.Business.TRINHDOHOCVAN_BUS | Tự làm |  |  | simple | 0.5
5.1.3.12.1 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business. .TRINHDOHOCVAN_BUS.GetAll | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.12.2 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business. .TRINHDOHOCVAN_BUS.GetName | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.12.3 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business. .TRINHDOHOCVAN_BUS.ListField | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.12.4 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business..TRINHDOHOCVAN_BUS.InsertCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.12.5 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business..TRINHDOHOCVAN_BUS.UpdateCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.12.6 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business..TRINHDOHOCVAN_BUS.DeleteCmd | Tự làm |  |  | simple
5.1.3.12.7 | 4 | Code phương thức QuanLyNhanSu.Business..TRINHDOHOCVAN_BUS.SearchCmd | Tự làm |  |  | simple
5.2 | 2 | Kiểm thử | Tự làm |  |  | simple | 20
5.2.1 | 3 | Test CSDL (Database QuanLyNhanSu) | Tự làm |  |  | simple | 10
5.2.1.1 | 4 | Test table QuanLyNhanSu.DangNhap | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.2 | 4 | Test table QuanLyNhanSu.NhanSu | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.3 | 4 | Test table QuanLyNhanSu.PhongBan | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.4 | 4 | Test table QuanLyNhanSu.ChucVu | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.5 | 4 | Test table QuanLyNhanSu.Luong | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.6 | 4 | Test table QuanLyNhanSu.QuaTrinhCongTac | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.7 | 4 | Test table QuanLyNhanSu.QuaTrinhĐaoTao | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.8 | 4 | Test table QuanLyNhanSu.HopDong | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.9 | 4 | Test table QuanLyNhanSu.Than Nhan | Tự làm |  |  | simple
5.2.1.10 | 4 | Test table QuanLyNhanSu.TrinhDoHocVan | Tự làm |  |  | simple
5.2.2 | 3 | Test Chức năng | Tự làm |  |  | simple | 10
5.2.2.1 | 4 | Test giao diện | Tự làm |  |  | simple | 4
5.2.2.1.1 | 5 | Code form frmDangNhap | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.2 | 5 | Code form frmMain | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.3 | 5 | Code form frmHoSoNhanSu | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.4 | 5 | Code form frmPhongBan | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.5 | 5 | Code form frmChucVu | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.6 | 5 | Code form frmLuong | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.7 | 5 | Code form frmQuaTrinhCongTac | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.8 | 5 | Code form frmQuaTrinhDaoTao | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.9 | 5 | Code form frmHopDong | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.10 | 5 | Code form frmThanNhan | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1.11 | 5 | Code form frmTrinhDoHocVan | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.1 | 4 | Test class | Tự làm |  |  | simple | 6
5.2.2.2.1 | 5 | Test class QuanLyNhanSu.Common.Connect | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.2 | 5 | Test class Qlchbh.Common.Fields | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.3 | 5 | Test class QuanLyNhanSu.DataAcessLayer.DataAcessLayer | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.4 | 5 | Test class QuanLyNhanSu.Business.NHANSU_BUS | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.5 | 5 | Test class QuanLyNhanSu.Business.PHONGBAN_BUS | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.6 | 5 | Test class QuanLyNhanSu.Business.CHUCVU_BUS | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.7 | 5 | Test class QuanLyNhanSu.Business.LUONG_BUS | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.8 | 5 | Test class QuanLyNhanSu.Business.QUATRINHCONGTAC_BUS | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.9 | 5 | Test class QuanLyNhanSu.Business.QUATRINHDAOTAO_BUS | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.10 | 5 | Test class QuanLyNhanSu.Business.HOPDONG_BUS | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.11 | 5 | Test class QuanLyNhanSu.Business.THANNHAN_BUS | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.12 | 5 | Test class QuanLyNhanSu.Business.QUATRINHDAOTAO_BUS | Tự làm |  |  | simple
5.2.2.2.13 | 5 | Test class QuanLyNhanSu.Business.PHONGBAN_BUS | Tự làm |  |  | simple
6 | 1 | Tích hợp hệ thống | Tự làm |  | 4.8% | simple | 5
6.1 | 2 | Tích hợp hệ thống | Tự làm |  |  | simple | 3
6.2 | 2 | Test tích hợp hệ thống | Tự làm |  |  | simple | 2
7 | 1 | Xây dựng tài liệu | Tự làm |  | 7.5% | simple | 8
7.1 | 2 | Tài liệu mô tả sản phẩm | Tự làm |  |  | simple | 2
7.2 | 2 | Xây dựng phương án triển khai, tài liệu hướng dẫn triển khai | Tự làm |  |  | simple | 2
7.3 | 2 | Xây dựng tài liệu đào tạo | Tự làm |  |  | simple | 2
7.4 | 2 | Xây dựng các tài liệu quảng bá sản phẩm khác | Tự làm |  |  | simple | 2
8 | 1 | Triển khai | Tự làm |  | 3.8% | simple | 4
8.1 | 2 | Triển khai cài đặt hệ thống | Tự làm |  |  | simple | 1
8.2 | 2 | Chuyển đổi dữ liệu | Tự làm |  |  | simple | 1
8.3 | 2 | Cấu hình hệ thống | Tự làm |  |  | simple | 0.5
8.4 | 2 | Đào tạo | Tự làm |  |  | simple | 0.5
8.5 | 2 | Chạy thử nghiệm | Tự làm |  |  | simple | 1
9 | 1 | Hỗ trợ | Tự làm |  | 2.9% | simple | 3
9.1 | 2 | Hỗ trợ trong thời gian bảo hành | Tự làm |  |  | simple | 2
9.2 | 2 | Hỗ trợ sau bảo hành | Tự làm |  |  | simple | 1
|  |  |  | Tổng: | 100% |  | 105